**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**08 сентября 2022 года № 970**

**Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе в 2022 – 2023 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организованной подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе в 2022 – 2023 учебном году **приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе в 2022 – 2023 учебном году (далее – «дорожная карта ИС») (приложение).
2. Ответственным исполнителям – работникам управления образования администрации Ровеньского района, МКУ «Центр сопровождения развития образования» обеспечить своевременное и в полном объёме исполнение мероприятий «дорожной карты ИС» в части касающейся.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы среднего общего образования, директору ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Киселёву Э.Н. (по согласованию):
	1. Обеспечить своевременное и в полном объёме исполнение мероприятий «дорожной карты ИС» в части касающейся.
	2. Разработать «дорожную карту» образовательного учреждения по подготовке к итоговому сочинению (изложению) в 2022 – 2023 учебном году.
	3. Обеспечить систематический контроль подготовки обучающихся 11 класса к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022 – 2023 учебном году.
4. Кутовой Наталье Петровне, начальнику отдела дошкольного и общего образования управления образования администрации Ровеньского района, обеспечить координацию деятельности управления образования администрации Ровеньского района, МКУ «Центр сопровождения развития образования» и общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы среднего общего образования, по исполнению мероприятий «дорожной карты ИС» в части, касающейся подготовки к итоговому сочинению (изложению) с участием обучающихся 11 классов, в 2022-2023 учебном году.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

****

**Начальник управления образования**

**администрации Ровеньского района М.А. Бекетова**

Приложение

к приказу управления образования администрации

Ровеньского района от 08 сентября 2022 года № 970

**«Дорожная карта» по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)**

**в Ровеньском районе в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Категория участников | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | **Работа с руководителями и педагогами образовательных организаций** |
| 1.1. | Ознакомление с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году, критериями оценивания: |  |  |  |
|  | - совещания с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО | руководители ОО,заместители руководителей ОО | сентябрь-ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П., начальник отдела дошкольного и общего образования управления образования администрации Ровеньского района |
|  | - заседание методического объединения учителей русского языка и литературы | учителя русского языка и литературы общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы среднего общего образования | сентябрь-ноябрь 2022 года | Черевашенко Н.В., директор МКУ «Центр сопровождения развития образования» |
| 1.2. | Мониторинг профессиональных затруднений учителей русского языка и литературы при подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классах | сентябрь-ноябрь 2022 года | Черевашенко Н.В. |
| 1.3. | Проведение индивидуальной работы с учителями-предметниками, испытывающими затруднения в работе над подготовкой обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классах | сентябрь-декабрь 2022 года | Черевашенко Н.В.,руководители ОО |
| 1.4. | Изучение и распространение опыта работы по использованию межпредметных связей при подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению) на заседаниях методических объединений учителей-предметников | учителя-предметники, преподающие в 5-11 классах | в течение 2022-2023 учебного года | Черевашенко Н.В.,руководители ОО |
| 1.5. | Организация работы предметной комиссии по проверке работ участников апробации итогового сочинения, проводимой на школьном уровне | учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классах | сентябрь - ноябрь 2022 года | Черевашенко Н.В.,руководители ОО |
| 1.6. | Формирование базы данных работников образовательных организаций, привлекаемых при проведении итогового сочинения (изложения)  | руководители ОО | октябрь-ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П.,руководители ОО |
| 1.7. | Проведение обучающего семинара для работников образовательных организаций, привлекаемых при проведении итогового сочинения (изложения) | работники ОО, привлекаемые к проведению итогового сочинения (изложения) в качестве членов комиссий | ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П. |
| 1.8. | Участие в региональных мероприятиях по подготовке членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) | учителя русского языка и литературы, привлекаемые в состав предметной комиссии | в соответствии с планом министерства образования Белгородской области | Кутовая Н.П.,Черевашенко Н.В.,руководители ОО |
| 1.9. | Корректировка «дорожной карты» в соответствии с промежуточными результатами проводимых мониторингов |  | в течение 2022-2023 учебного года | Кутовая Н.П. |
| 2. | **Информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями, педагогической общественностью** |
| 2.1. | Ведение на официальных сайтах управления образования администрации Ровеньского района и образовательных организаций раздела по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | руководители ОО | в течение 2022-2023 учебного года | Кутовая Н.П., Черевашенко Н.В. |
| 2.2. | Оформление и своевременное наполнение актуальными документами информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | руководители ОО | в течение 2022-2023 учебного года | Руководители ОО |
| 2.3. | Проведение классных и родительских собраний с рассмотрением вопросов: - порядок допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,- порядок регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении),- категория лиц, имеющих право выбора: итоговое сочинение/итоговое изложение;- тематические направления итогового сочинения,- порядок проведения итогового сочинения (изложения),- сроки проведения итогового сочинения (изложения),- порядок оценивания итогового сочинения (изложения),- порядок участия в итоговом сочинении (изложении) лиц, получивших «незачёт» или не участвовавших по уважительным причинам,- обеспечение объективности в ходе проведения итогового сочинения (изложения),- сроки повторного участия в итоговом сочинении (изложении) | руководители ОО, обучающиеся 11 класса, родители (законные представители) обучающихся 11 класса, классные руководители 11 класса | 1 раз в месяц | Руководители ОО, классные руководители, учителя русского языка и литературы |
| 2.4. | Подготовка памяток для обучающихся и родителей (законных представителей) о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году | обучающиеся 11 класса, родители (законные представители) обучающихся 11 класса  | октябрь 2022 года | Руководители ОО |
| 2.5. | Размещение информации о порядке регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) и о порядке его проведения в районной газете, на официальном сайте управления образования администрации Ровеньского района |  | октябрь –ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П. |
| 2.6. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 11 класса о промежуточных результатах обучающихся по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) | учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классе,классные руководители 11 класса,родители (законные представители) обучающихся 11 класса | В течение сентября-декабря 2022 года, еженедельно | Руководители ОО |
| 2.7. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе итогового сочинения (изложения) | родители (законные представители) обучающихся, классные руководители 11 класса,руководители ОО | ноябрь 2022 года  | Кутовая Н.П.  |
| 3. | **Работа с обучающимися 11 класса по подготовке к итоговому сочинению (изложению)** |
| 3.1. | Формирование базы данных обучающихся 11 класса – участников итогового сочинения/итогового изложения  | заместители руководителей ОО,обучающиеся 11 класса,родители (законные представители) обучающихся 11 класса | сентябрь-октябрь 2021 года | Руководители ОО,Кутовая Н.П.,Неткал Р.А. |
| 3.2. | Знакомство с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году, критериями оценивания, ведение журналов ознакомлений  | обучающиеся 11 класса,родители (законные представители) обучающихся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года | Руководители ОО |
| 3.3.  | Формирование банка данных литературного материала для использования при написании итогового сочинения в соответствии с тематическими направлениями 2022-2023 учебного года.Ознакомление обучающихся 11 класса с литературным материалом для написания итогового сочинения | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь 2022 года | Руководители ОО,заместители руководителей ОО |
| 3.4. | Проведение мониторинга уровня сформированности умений в написании итогового сочинения (изложения) у обучающихся 11 класса | обучающиеся 11 класса | первая декада октября 2022 года | Руководители ОО, учителя русского языка и литературы, осуществляющие преподавание в 11 классе |
| 3.5. | Проведение мониторинга уровня сформированности читательской компетенции у обучающихся 11 класса | обучающиеся 11 класса | первая декада октября 2022 года | Руководители ОО,учителя русского языка и литературы, осуществляющие преподавание в 11 классе |
| 3.6. | Отработка технологии написания итогового сочинения (изложения) на уроках русского языка и литературы | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года, постоянно | Руководители ОО |
| 3.7. | Проведение дополнительных занятий по написанию итогового сочинения в рамках часов неаудиторной занятости | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года; постоянно, по отдельному расписанию | Руководители ОО |
| 3.8. | Формирование и реализация индивидуальных планов по подготовке к итоговому сочинению обучающихся «группы риска» - имеющих низкую успеваемость и качество знаний | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года; постоянно, по индивидуальному расписанию | Руководители ОО |
| 3.9. | Анализ читательских дневников обучающихся 11 класса, корректировка банка данных литературных произведений в соответствии с тематическими направлениями итогового сочинения в 2022-2023 учебном году  | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года, постоянно | Руководители ОО,заместители руководителей ОО |
| 3.10. | Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков итогового сочинения  | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе,обучающиеся 11 класса | сентябрь-ноябрь 2022 года, еженедельно | Руководители ОО, учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе |
| 3.11. | Проведение апробации итогового сочинения на школьном уровне,разработка рекомендаций по корректировке индивидуальных планов подготовки обучающихся к итоговому сочинению  | обучающиеся 11 класса, работники ОО, привлекаемые в состав комиссий | сентябрь 2022 года | Руководители ОО,заместители руководителей ОО |
| 3.12. | Проведение пробного итогового сочинения на школьном уровне,корректировка индивидуальных планов подготовки обучающихся к итоговому сочинению | учителя русского языка и литературы, преподающие в 11 классе, обучающиеся 11 класса | по графику ОО | Руководители ОО |
| 3.13. | Организованное участие обучающихся 11 классов в итоговом сочинении (изложении) | Обучающиеся 11 класса, работники ОО, привлекаемые в состав комиссий | 07 декабря 2022 года | Кутовая Н.П., руководители ОО |
| 4. | **Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в период****подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)** |
| 4.1. | Изучение запросов обучающихся на создание специальных условий при проведении итогового сочинения (изложения), создание банка данных выпускников | Обучающиеся 11 классов | сентябрь – ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П., руководители ОО |
| 4.2. | Проведение групповых и индивидуальных занятий с участниками итогового сочинения (изложения), направленных на формирование положительного отношения к экзаменационным процедурам, снятие эмоционального напряжения выпускников, формирование мотивации на достижение положительного результата | Обучающиеся 11 классов, их родители (законные представители) | в течение 2022-2023 учебного года | Ушатова Л.И., специалист МКУ «Центр сопровождения развития образования», руководители ОО |
| 4.3. | Проведение занятий с обучающимися, которые получили «незачёт» на итоговом сочинении (изложении), в целях оказания психологической поддержки выпускников на этапе подготовки к повторному участию в итоговом сочинении (изложении) | Обучающиеся 11 классов, педагоги ОО | в течение 2021-2022 учебного года(при необходимости) | Ушатова Л.И., специалист МКУ «Центр сопровождения развития образования», руководители ОО |
| 5. | **Мероприятия по подготовке мест проведения итогового сочинения (изложения)****в Ровеньском района**  |
| 5.1. | Формирование банка данных участников итогового сочинения (изложения), аудиторного фона | Руководители ОО | сентябрь-ноябрь 2022 года  | Кутовая Н.П., Неткал Р.А. |
| 5.2. | Подготовка аудиторий проведения итогового сочинения (изложения), систем видеонаблюдения, подавления сигналов мобильной связи, обеспечение безопасных условий проведения итогового сочинения (изложения).Организация взаимодействия со всеми структурами и ведомствами на этапе подготовки к итоговому сочинению (изложению) | Руководитель ОО – места проведения итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе | ноябрь - декабрь 2022 года  | Кутовая Н.П., руководитель ОО, на базе которой организовано место проведения итогового сочинения (изложения) |
| 5.3. | Оснащение места проведения итогового сочинения (изложения) орфографическими (орфографическими и толковыми) словарями, канцелярскими принадлежностями, техническими средствами для печати тем сочинения, копирования бланков итогового сочинения (изложения) | Руководитель ОО – места проведения итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе | ноябрь 2022 года | Кутовая Н.П., руководитель ОО, на базе которой организовано место проведения итогового сочинения (изложения) |
| 5.4. | Обеспечение взаимодействия с Белгородским региональным центром оценки качества образования по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) |  | октябрь 2022 – май 2023 года | Кутовая Н.П.  |